## Feuille 1
| Besoins classifiés par lots | Fonctions exprimées | Risques Associés | Estimation |  |  | Actions Envisagées | Nouvelle Estimation
|  |  |  | Probabilité | Gravité | Taux de criticité |  | Probabilité | Gravité | Taux de criticité
Risque Majeur | Analyse / Définition du projet | Analyse du besoin du commanditaire | Mauvaise compréhension des besoins | 3 | 5 | 15 | Discussion et questions avec le commanditaire + Validation du cahier des charges fonctionnel par le commanditaire | 2 | 5 | 10
| Organisation du projet | Plannification | Dépassement des délais prévus (tâches) | 3 | 4 | 12 | Réunions hebdomadaires + utilisation des méthodes agiles (Scrum) afin de savoir au mieux l'avancement des tâches et s'adapter en conséquence | 2 | 3 | 6
|  | Méthodes agiles | Perte de vision globale du projet | 2 | 3 | 6 | Mesurer l'avancée globale du projet à l'aide du planning + Sprint sur de grandes parties du projet | 1 | 3 | 3
|  |  | Difficulté à être appliquée en parallèle des cours (réunions matinales rapides) | 2 | 4 | 8 | Au moins une grosse réunion hebdomadaire qui permet de maintenir un rythme de progression du projet | 2 | 2 | 4
| Conception | Choix des technologies | Technologie choisie inadaptée | 2 | 5 | 10 | Recherche de différentes alternatives + évaluation des conséquences au changement | 1 | 2 | 2
|  | Conception de l'application | Ambigüité sur le fonctionnement de la communication entre front et back | 3 | 4 | 12 | Définition claire du fonctionnement de la communication entre chaque partie au travers de divers schémas et diagrammes | 2 | 4 | 8
| Réalisation | S'accorder sur la manière de développer | Chaque membre code / fonctionne à sa manière | 4 | 2 | 8 | Réalisation d'une charte de développement (forme du code, dépot en ligne, etc) | 1 | 2 | 2
|  | Développement | Interface créée ne convient pas au commanditaire | 3 | 2 | 6 | Discussion avec le commanditaire afin de créer une meilleure interface | 2 | 3 | 6
|  |  | Bugs majeurs et difficiles à résoudre | 3 | 4 | 12 | Revue de code + entraide de l'équipe | 3 | 2 | 6
|  |  | Mise en place des services back-end compliquée / non fonctionnels | 3 | 5 | 15 | Partie à prioriser en début de projet, afin d'assurer une marge de sécurité sur le temps et pour la suite du projet | 1 | 5 | 5
|  | Tests | Fonctionnalité non testée | 2 | 5 | 10 | Test d'une fonctionnalité à la fin de son développement | 1 | 5 | 5
| Management des ressources (Humaines / Matériels) | Perte de données | Base de données détruite | 3 | 3 | 9 | Réalisation de sauvegardes régulières | 1 | 2 | 2
|  |  | Documents (techniques, fonctionnels, etc) détruits | 2 | 5 | 10 | Sauvegarde en ligne des documents + doublons pour les plus importants | 1 | 2 | 2
|  | Perte de matériel | Ordinateur non fonctionnel / cassé | 3 | 5 | 15 | Sauvegarde en ligne des documents + dépot en ligne du code de l'application (Git pour le code, google drive pour les documents, cloud pour base de données) | 2 | 2 | 4
|  | Maladie | Retard / incapacité à avancer dans le projet pour un ou plusieurs membres | 3 | 3 | 9 | Discussion avec les autres membres afin d'adapter le planning ou répartir la charge de travail | 3 | 2 | 6
|  | Motivation | Perte de motivation des membres | 3 | 4 | 12 | Discussions ouvertes en fin de réunion sur les difficultés morales rencontrées | 1 | 3 | 3
|  | Intégration d'un nouveau membre | Difficulté à travailler avec (emploi du temps, adaptation des rôles,...) | 5 | 2 | 10 | Discussion avec le nouveau membre + adaptation du fonctionnement de l'équipe pour intégrer ce membre du mieux possible | 5 | 1 | 5